## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市173号业务楼项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市公安局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市公安局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 267.43 | 267.43 |  | 267.43 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 267.43 | 267.43 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 霍尔果斯市173号业务楼项目分为两个建设内容，其中一标段为土建施工，二标段为装饰施工： 1、一标段建设周期2018.12-2019.6已完成验收并投入使用，审计结算价为53483176.53元，已支付43636138.66元此次申请支付2000000元；二标段建设周期2020.6-2020.12已完成验收并投入使用，审计结算价5156365.8元，已支付4343733.18元，此次申请支付300000元；设计费申请支付336000元，二标段监理费申请38290元，共计申请支付2674290元；投入完成总建筑面积为12534.78㎡，地上七层，地下一层，框架结构； 2、提升霍尔果斯社会大局稳定，维护国家安全，同时有效的提升了霍尔果斯市委市政府的综合办公业务能力。 | [5 empty] | 2023年1月17日已完成2023年投资额，共支付一标2023年度投资额200万元，二标2023年度投资额30万元，二标监理费3.829万元，设计费33.6万元。共计267.43万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建办公楼建筑施工总面积 |  |  | >=12534.78平方米 | 12534.78平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建办公楼用地面积 |  |  | >=5230.70平方米 | 5230.7平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建办公楼栋数 |  |  | =1栋 | 1栋 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 8 |  | 8 |  | 工程已验收投入使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规性 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 资金已全额及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  |  | 2023年10月底前完成 | 2023年5月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一标2023年度投资额 |  |  | >=200万元 | 200万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二标2023年度投资额 |  |  | >=30万元 | 30万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二标监理2023年投资额 |  |  | >=3.83万元 | 3.83万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费2023年度投资额 |  |  | >=33.60万元 | 33.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员办事效率 |  |  | 有效提高 | 有效提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意率 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分