## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 地质灾害防治专项经费
主管部门 |  | 霍尔果斯市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据地质灾害风险调查数据成果，我市地质灾害隐患点37处，重要地质灾害隐患点增至17处；为应对我市严峻的地质灾害防治形势，该防治经费用于开展地质灾害日常工作，其中包括地质灾害巡查检查；进一步加强地质灾害防治能力市、乡（片区）、村群测群防建设；为自然资源工作站、监测员购买野外防治物资，通信设备等；“4.22”地球日、“5.12”防灾减灾日、安全生产月、国际减灾日及牧区日常宣传，7个地质灾害监测员工资发放，地质灾害监测设备维护等 | [5 empty] | 进一步加强地质灾害防治能力市、乡（片区）、村群测群防建设；为自然资源工作站、监测员购买野外防治物资，通信设备2台；“4.22”地球日、“5.12”防灾减灾日、安全生产月、国际减灾日及牧区日常宣传，7个地质灾害监测员工资发放，地质灾害监测设备维护15套等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障监测员工资人数 |  |  | =7人 | 7人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 |  |  | =1次 | 1次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量 |  |  | >=15处 | 15处 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增设警示牌数量 |  |  | >=10个 | 10个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品批次 |  |  | >=5次 | 5次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购防灾物资批次 |  |  | >=15套 | 15套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测员预警平台预警信息核销率 |  |  | >=95% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维护设备故障率 |  |  | <=5% | 0% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 警示牌设置合规性 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传品质量合格率 |  |  | >=95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 宣传品全部验收完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防灾物资验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 防灾物资全部验收完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=90% | 90% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监测员工资发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传品制作完成及时率 |  |  | >=95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 宣传品全部验收完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=1小时 | 1小时 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 增设警示牌完成时间 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月19日 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 物资采购完成时间 |  |  | 2023年12月20日前 | 2023年12月19日 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购地质灾害防治物资单批次 |  |  | <=2500元/套 | 2500元/套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监测员人均成本 |  |  | =2000元/人 | 2000元/人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维护成本 |  |  | <=1000元/处 | 1000元/处 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 增设警示牌单价 |  |  | <=2400元/个 | 2400元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传品制作单场次成本 |  |  | <=2000元/次 | 2000元/次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众地质灾害防治意识 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善市、乡（片区）、村、监测员四级群测群防体系 |  |  | 有效完善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升受威胁区域群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分