## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆霍尔果斯市莫乎尔牧场木桧沟泥石流灾害防治项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本工程设计方案是对各泥石流沟道清淤，在泥石流沟两岸、泥石流沟迎水岸设置导流护岸、连接过水路面处设置齿墙；泥石流沟内设置谷坊，沟口设置拦导坝、坝前设消力池，连接过水路面处设置齿墙；沟口设置谷坊，流通区修建防冲肋板、沟口修建圆管涵，以此达到稳固岸坡、消能停淤、汇流排导的目的。通过对霍尔果斯市莫乎尔牧场木桧沟泥石流灾害专项勘查，查明地质灾害成因、发育分布特征、危害程度及危险性；通过防治工程的设计与实施，减轻或消除泥石流灾害对居民、房屋、牲畜、道路、林带等的威胁，保障人民生命和财产安全。 | [5 empty] | 该项目为泥石流灾害防治工程，主要完成泥石流沟清淤25580立方米、导流护岸1051米、拦导坝123米、消力池1座、谷坊坝4座、齿墙2道、防冲肋板12道、圆管涵70米、安全警示牌4块、工程说明碑1座。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 按时编制并启动泥石流防治工程设计书 |  |  | =1本 | 1本 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建导流护岸工程 |  |  | >=1050米 | 1050米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建谷坊坝 |  |  | >=4座 | 4座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具竣工财务决算审计报告 |  |  | =1本 | 1本 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设置项目实施情况永久说明碑 |  |  | =1座 | 1座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建工程项目验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 项目已验收完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 泥石流防治工程设计书合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工财务决算审计报告通过率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完工率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆霍尔果斯市莫乎尔牧场木桧沟泥石流灾害防治项目费用 |  |  | =100万元 | 100万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到防灾减灾效果，改善当地生产生活条件 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工程区域地质灾害防范能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分