## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市2022年特色林果标准化生产示范基地建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过“公司+基地+农户”生产经营模式，集成应用桃标准化生产各项技术措施，通过统一订单采购、 统一技术指导、统一生产技术、统一保鲜仓储和统一公用品牌等“五统一”模式，按照国际通行标准，将桃标准化生产示范基地打造成为伊犁州特色林果外贸生产及出口基地；项目通过标准化生产示范基地建设，实现一、二、三产业融合发展，预计年产桃10000吨，带动霍尔果斯市林果产业在加工、销售环节优化升级，提升经营主体品牌知名度，推进霍尔果斯林果产业延长产业链、提升价值链、完善利益链，带动本地农户增收千人以上。 | [5 empty] | 通过实施该项目完成统一订单采购、 统一技术指导、统一生产技术、统一保鲜仓储和统一公用品牌等“五统一”模式，按照国际通行标准，将桃标准化生产示范基地打造成为伊犁州特色林果外贸生产及出口基地；项目通过标准化生产示范基地建设，实现一、二、三产业融合发展，预计年产桃10000吨，带动霍尔果斯市林果产业在加工、销售环节优化升级，提升经营主体品牌知名度，推进霍尔果斯林果产业延长产业链、提升价值链、完善利益链，带动本地农户增收千人以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购林果苗子数量（株） |  |  | =10000株 | 10000株 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保险库改造提升面积（平方米） |  |  | =490平方米 | 490平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | =42台 | 43台 | 6 |  | 6 |  | 根据实际需求进行设备采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率（%） |  |  | >=85% | 86% | 6 |  | 6 |  | 成活率较高
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=90% | 100% | 6 |  | 6 |  | 保鲜库已验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 采购设备已验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年10月15日 | 2023年10月15日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购苗木成本 |  |  | =25元/株 | 25元/株 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造保险库费用 |  |  | =295万元 | 295万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购费用 |  |  | =180万元 | 180万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 动就业人数（人） |  |  | >=20人 | 30人 | 10 |  | 10 |  | 1.偏差原因：因项目需求就业人数较多、带动人口就业；2.改进措施：下一年度精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于增加农民收入，助力乡村振兴发展 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目已圆满完成受益人员满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分