## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市野生动植物物种资源综合科学考察、保护规划服务项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.98 | 10.98 |  | 10.98 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.98 | 10.98 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步掌握霍尔果斯市野生动植物分布区域及种类，开展霍尔果斯市野生动植物调查，建立野生动植物数据库，编制霍尔果斯市野生动植物调查报告、分布图，编制霍尔果斯市野生动植物名录及图册及野生动植物保护规划，区划野生动植物保护区。 | [5 empty] | 编制霍尔果斯市野生动植物调查报告、分布图，编制霍尔果斯市野生动植物名录及图册及野生动植物保护规划，区划野生动植物保护区。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 霍尔果斯市野生动植物调查报告、分布图（项） |  |  | =1项 | 1项 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 霍尔果斯市野生动植物名录及图册（项） |  |  | =1项 | 1项 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 野生动植物保护规划（项） |  |  | =1项 | 1项 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评审通过率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 调查报告合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2023年12月25日前 | 2023年12月25日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否为霍尔果斯市野生动植物保护、维护生态平衡和生态系统稳定提供科学基础支撑 |  |  | 是 | 是 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分