## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 免疫规划、结核病防控资金
主管部门 |  | 霍尔果斯市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.21 | 5.21 |  | 5.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.21 | 5.21 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强免疫规划、结核病防治工作规范管理，做好0-6岁儿童预防接种工作，疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、督导及管理工作，加强预防接种知识和结核病知识的宣传及督导工作，提高全民防痨意识，减少结核病发病和死亡人数，规范预防接种服务，建立和形成较高的群体免疫屏障、提高人民群众健康水平，为预防和控制相应额传染病打下基础 | [5 empty] | 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率100%，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率100%，0-6岁儿童预防接种率97.57%，加强免疫规划、结核病防治工作规范管理，做好0-6岁儿童预防接种工作，疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、督导及管理工作，加强预防接种知识和结核病知识的宣传及督导工作，提高全民防痨意识，减少结核病发病和死亡人数，规范预防接种服务，建立和形成较高的群体免疫屏障、提高人民群众健康水平，为预防和控制相应额传染病打下基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务群众人数 |  |  | >=34704人 | 30365人 | 4 |  | 3.5 |  | 完成90%人员建档任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童预防接种人数 |  |  | >=2203人 | 7212人 | 3 |  | 3 |  | 1.偏差原因：任务超额完成；2：整改措施：应接尽接，继续落实指标完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传督导及培训 |  |  | >=4次 | 4次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 |  |  | >=85% | 100% | 3 |  | 3 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 有症状的病原学阳性率、肺结核患者密切接触者检查率 |  |  | >=90% | 100% | 3 |  | 3 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率 |  |  | >=80% | 100% | 3 |  | 3 |  | 1.偏差原因：任务超额完成；2：整改措施：应管尽管，继续落实指标完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者营养早餐覆盖率 |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童预防接种率 |  |  | >=95% | 97.57% | 4 |  | 4 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 脊髓灰质炎免疫接种率 |  |  | >=95% | 98.77% | 4 |  | 4 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童预防接种覆盖率 |  |  | >=90% | 97.57% | 4 |  | 4 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 结核病人第一次发病入户及时率 |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 0-6岁儿童接种及时率 |  |  | >=95% | 99.28% | 3 |  | 3 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务人均结核病管理费用 |  |  | =0.50元/人 | 0.5元/人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务人均免疫规划费用 |  |  | =1元/人 | 1元/人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众结核病防治知识知晓率 |  |  | >=85% | 100% | 10 |  | 10 |  | 任务超额完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强免疫规划工作规范管理 |  |  | 有效加强 | 有效加强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 任务超额完成，群众满意。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 预防接种人员满意度 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 任务超额完成，工作人员满意。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5分