## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市技工学校建设项目（二期）
主管部门 |  | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州发改投资【2022】237号，伊犁州霍尔果斯市技工学校建设项目（二期），总建筑面积9590平方米，总投资2800万元，配套相关附属设备。前期已支付830万元，本次按审批支付400万元，2023年2月前完成本次下达资金支付，强化资金管理，规范使用，按进度支付，有效加快项目建设。 | [5 empty] | 总建筑面积9590平方米，总投资2800万元，配套相关附属设备。前期已支付830万元，已支付400万元，强化资金管理，规范使用，按进度支付，有效加快项目建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 |  |  | >=9590平方米 | 9590平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  |  | =2栋 | 2栋 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | =0% | 0% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2023年11月29日 | 2023年12月4日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=98% | 98% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=1000人 | 1639人 | 15 |  | 15 |  | 1.偏差原因：技工学校学校招生人数增加；2.改进措施：下一年度精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分