## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 旅游厕所奖补资金
主管部门 |  | 霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.85 | 18.85 |  | 10.00 |  | 10 |  | 53.05% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.85 | 18.85 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照全面实施旅游兴疆战略，随着旅游大力发展，旅游基础设施的建设十分重要，同时也对景区内厕所要求较高，对欣德广场旅游厕所进行维修并更新损坏设施，对草原之夜景区门口旅游厕所内部整体装修，积极推进旅游厕所建设工作，提高旅游产业发展质量，满足旅游旺季游客入厕需求。 | [5 empty] | 改造提升欣德广场旅游厕所和旭阳国际旅游厕所，高品质的旅游厕所可以反映出霍尔果斯旅游的管理水平和文明程度，提升知名度和美誉度，促进了旅游产业发展，优质的旅游厕所设施可以吸引更多的游客前来旅游，从而推动当地旅游业的繁荣和发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修厕所工程数量 |  |  | =2个 | 2个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修欣德广场旅游厕所工程量 |  |  | >=120m2 | 120m2 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修草原之夜景区厕所工程量 |  |  | >=130m2 | 130m2 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7 |  | 厕所改造项目已完成验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 53.05% | 7 |  | 3.91 |  | 1.偏差原因：旅游厕所面积和主体结构已完工，在改造提升基础上可以达到二类旅游厕所；2.改进措施：加快项目进程，加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15 |  | 主体已完工基本投入使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市旅游高质量发展 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >=96% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.91分