## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市广播电视公共服务运行维护保障资金
主管部门 |  | 霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.25 | 3.25 |  | 3.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.25 | 3.25 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全市形成“市级有机构、乡片区有站点、村级有网点”的三级公共服务体系。对全市6900户“户户通”“大喇叭”推进智能大喇叭建设和广播电视户户通升级改造。覆盖2个乡（片区）、13个村（社区）实际情况分年度实现提档升级，2023年计划购置“大喇叭”“户户通”设备25套，计划于2023年11月采购完成并投入使用。该项目实施有效提升“大喇叭”“户户通”运行维护管理水平。 | [5 empty] | 2023年开展乡、村的自控喇叭及应急广播、“大喇叭”“户户通”维修维护352次，更好保障农村地区广播电视“优质通”“长久通”
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置“大喇叭”设备套数 |  |  | >=25套 | 25套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡、片区个数 |  |  | >=2个 | 2个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置“大喇叭”设备验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 设备已全部验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置“大喇叭”设备质量合格率 |  |  | >=98% | 100% | 6 |  | 6 |  | 设备已全部验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=98% | 98% | 6 |  | 6 |  | 设备已全部验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购置“大喇叭”设备完成时间 |  |  | 2023年11月 | 2023年8月18日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 资金已全额及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置“大喇叭”设备平均成本 |  |  | 1300元/套 | 1300元/套 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升“大喇叭”“户户通”运行维护管理水平 |  |  | 有效提升 | 不断提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民对“大喇叭”设备满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分