## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年支持政府购买服务机构内儿童及社会散居残疾孤儿照护服务补贴项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.20 | 1.2 |  | 1.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据关于提前下达《2023年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金的通知》新材社【2022】227号文的要求，儿童照料护理补助资金统筹用于对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医救诊、生病看护、心理疏导等各类服务，提高孤残儿童的辛福感，获得感。 | [5 empty] | 项目2023年5月至23年12月为期8个月，中期评估75.5良好，目前已完成宣传3场次，教育10场次，培训5场次，活动3场次，个案督导4人16次，困境儿童建档20例，协助救助未未成年人3人次落实政策保障2人次，已完成总体目标项目进度90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤残儿童人数 |  |  | >=5人 | 5人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展服务活动次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展孤残儿童服务活动天数 |  |  | >=7天 | 7天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 照护服务补贴发放月份数 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 孤残儿童服务活动到位率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 享受照护服务补贴对象覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 照护服务开展及时率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 发放护理补贴资金及时率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机构内6岁以上健康儿童照护服务标准 |  |  | <=200元/人 | 200元/人 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对儿童的照料、康复、护理水平有效提高 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目已圆满完成孤残儿童满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分