## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市敬老院建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 600 |  | 562.50 |  | 10 |  | 93.75% |  | 8.44
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（新财社[2022]220号）文件要求，为加快特困人员集中供养步伐，不断改善特困户人居环境，提高我市社会保障水平，促进我市特困人员供养工作健康发展，我市今年新建敬老院一所，占地面积700平方米，建筑面积2125平方米，设置床位50张。 | [5 empty] | 根据《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（新财社[2022]220号）文件要求，2023年新建敬老院一所，占地面积2000平方米，建筑面积2125平方米，设置床位50张。已完成完成工程施工进度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持老年人福利类项目数 |  |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持养老福利机构新建及改扩建床位数 |  |  | >=50张 | 50张 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建敬老院建筑面积 |  |  | >=2000平方米 | 2125平方米 | 10 |  | 10 |  | 项目未结算，没有达到资金支付要求
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建敬老院层数 |  |  | =3层 | 3层 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 93.75% | 10 |  | 9.87 |  | 项目未结算，没有达到资金支付要求
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米造价 |  |  | <=2824元 | 2647元 | 30 |  | 28.12 |  | 项目未结算，没有达到资金支付要求
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.43分