## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市老年养护院适老化改造项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60 |  | 30.05 |  | 10 |  | 50.08% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对霍尔果斯市养老院进行适老化改造。主要是适老化防滑地板配置、适老化辅具安装、护理床位采购等。改善老年人养老居住条件，从而缓解老年人因生理机能变化导致的生活不便，不仅能够保障老人日常生活的安全程度，也能让老人的生活更加的便捷，真正满足老人生理及心理上的生活需求，有效提升老人的生活质量。 | [5 empty] | 根据《关于下达2023年自治州福利彩票公益金资助项目资金的通知》（伊州财综【2023】13）号文件，我局已完成适老化改造装修2500平方米，采购设备405件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修改造数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修改造面积 |  |  | >=2500平方米 | 2500平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | >=405个 | 405个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 装修改造经费 |  |  | <=30万元 | 23.9万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购经费 |  |  | <=30万元 | 6.145万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老服务质量 |  |  | 不断提高 | 有效提高 | 20 |  | 20 |  | 因施工原因，老人迁往幸福大院居住，2024年4月初回养老院
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务老年人满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 因施工原因，老人迁往幸福大院居住，2024年4月初回养老院
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90分