## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 申请拨付霍尔果斯陆港国际物流园区二期项目“三通一平”补贴资金
主管部门 |  | 霍尔果斯市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 | 1200 |  | 1200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200 | 1200 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 陆港国际物流园区二期-多功能仓储物流监管场地建设项目。本项目计划年度总投资1200万元。完成建设用地“三通一平”土方作业230000立方米。 本工程是霍尔果斯市完善城市物流运输设施重要措施，项目的实施对霍尔果斯市的经济发展具有深远的影响。 | [5 empty] | 该项目计划年度投总投资为1200万元，建设用地“三通一平”土方作业230000立方米，建设用地为建筑，生活垃圾填埋，及杂填土回填区域，现已完成该地块的开挖，回填工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设用地土方“三通一平” |  |  | >=230000立方米 | 230000立方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建工程数量 |  |  | =1项 | 1项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年7月31日前 | 2023年7月31日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地“三通一平”成本控制数 |  |  | <=52.17元/立方米 | 52.17元/立方米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=500人 | 500人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分