## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 中哈霍尔果斯边境合作中心基础设施改造提升建设项目（一期）
主管部门 |  | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据霍尔果斯经济开发区管理委员会发展改革和经济促进局文件（霍特发改{2021}10号）文的要求，中哈霍尔果斯边境合作中心基础设施改造提升建设项目，总投资10000万元，项目一期合同价4981.511066万元，建设内容：对合作中心内人行道、部分道路路面、配套附属用地进行提升改造，改造供水管网约10公里及相关配套附属设施。项目于2022年7月完工，项目已支付3500万元，现申请300万元,支付中哈霍尔果斯边境合作中心基础设施改造提升建设项目（一期）进度款，计划于2023年8月支付完成。本工程是霍尔果斯市完善城市设施的重要措施，项目的实施对霍尔果斯市的经济发展具有深远的影响。 | [5 empty] | 中哈霍尔果斯边境合作中心基础设施改造提升建设项目，总投资10000万元，项目一期合同价4981.511066万元，建设内容：对合作中心内人行道、部分道路路面、配套附属用地进行提升改造，改造供水管网约10公里及相关配套附属设施。项目于2022年7月完工，该费用于2023年已支付完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造供水管网 |  |  | =10公里 | 10公里 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造供水管网数量 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 5% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2022年1月10日 | 2022年1月10日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2022年7月6日 | 2022年7月6日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善霍尔果斯市基础设施的建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 霍尔果斯市民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分