## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯历史建设项目工程款
主管部门 |  | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 758.97 | 758.97 |  | 704.18 |  | 10 |  | 92.78% |  | 8.20
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 758.97 | 758.97 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.霍尔果斯口岸配套区道路工程。建设内容：新建F路2426米、天津路480米、西域路330米及其配套附属设施。该项目的实施极大改善霍尔果斯市的交通环境，为企业发展提供便利基础，切实提高人民的生活水平，对霍尔果斯市的经济发展具有深远的影响。 2.霍尔果斯市2020年老旧小区基础设施建设项目。解决老旧住宅小区基础设施薄弱，消防、电梯等设施老旧，存在安全隐患，规划布局不合理，无法满足居民目前居住生活需求。 3.霍尔果斯市住建局（供排水）二氧化氯消毒设备购置项目。本工程是采购安装项目，项目的完成将有效地改善霍尔果斯市的民生问题，加快霍尔果斯市的发展，保护居民的身体健康，对水资源的科学开发利用也是非常有益的。 4.霍尔果斯经济开发区污水处理厂升级改造工程建设项目。新建尾水车间、滤布滤池车间; 工艺提升改造设备添置:工艺设备补缺;改造村料，安装调试:补漏部分。在线监测设备采购及安装工程: 水质在线检测分析仪、超声波明渠流量计、氨氮检测仪、数据采集传输仪，PH在线分析仪、巴歇尔槽、两间 9 平方米检测站房等。项目已于2015年12月完工投入使用。 | [5 empty] | 1.霍尔果斯口岸配套区道路工程。建设内容：新建F路2426米、天津路480米、西域路330米及其配套附属设施。该项目在2023年12月31日之前已支付完成100万元。 2.霍尔果斯市2020年老旧小区基础设施建设项目。该项目在2023年12月31日之前已支付完成500万元。 3.霍尔果斯市住建局（供排水）二氧化氯消毒设备购置项目。本工程是采购安装项目，该项目在2023年12月31日之前已支付完成11.6万元。 4.霍尔果斯经济开发区污水处理厂升级改造工程建设项目。新建尾水车间、滤布滤池车间; 工艺提升改造设备添置:工艺设备补缺;改造村料，安装调试:补漏部分。在线监测设备采购及安装工程: 水质在线检测分析仪、超声波明渠流量计、氨氮检测仪、数据采集传输仪，PH在线分析仪、巴歇尔槽、两间 9 平方米检测站房等。该项目在2023年12月31日之前已支付完成92.58万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目工程款数量 |  |  | >=4个 | 4个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造项目 |  |  | <=500万元 | 500万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二氧化氯消毒设备购置项目 |  |  | <=11.60万元 | 11.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理厂升级改造工程建设项目 |  |  | <=92.58万元 | 92.58万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 口岸配套区道路工程 |  |  | <=154.79万元 | 100万元 | 5 |  | 3.23 |  | 1.偏差原因：施工方发票未提供完整故资金未支付；2.改进措施：下一年度督促施工方提供完整的资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善霍尔果斯配套区道路的建设 |  |  | 有效完善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.43分