## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市2023年保障性租赁住房建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 454.00 | 454 |  | 454.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 454 | 454 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目计划投资48000万元，项目总建筑面积10万平方米，新建保障性租赁住房928套，本次申请使用工程款454万元，确保项目2023年3月开工建设，筹集保障性租赁住房13套，建筑面积1350平方米，2023年12月前完成主体验收合格，2023年3月底前完成本次下达资金支付。强化资金管理，规范使用，按进度支付，有效加快项目建设，做好我市新市民、青年人住房保障工作。 | [5 empty] | 该项目计划投资48000万元，项目总建筑面积10万平方米，新建保障性租赁住房928套，本次申请使用工程款454万元，确保项目2023年3月开工建设，筹集保障性租赁住房13套，建筑面积1350平方米，2023年12月前完成主体验收合格，2023年3月底前完成本次下达资金支付。强化资金管理，规范使用，按进度支付，有效加快项目建设，做好我市新市民、青年人住房保障工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筹集保障性租赁住房 |  |  | >=13套 | 13套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筹集保障性租赁住房面积 |  |  | >=1350平方米 | 1350平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=10% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划开工时间 |  |  | 2023年3月1日 | 2023年3月1日 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工时间 |  |  | 2023年12月 | 2023年8月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工目标按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本建成目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性租赁住房建设平均成本 |  |  | <=34.90万元/套 | 34.9万元/套 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快建设保障性住房建设 |  |  | 加快建设 | 加快建设 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 新市民、青年人满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10 |  | 满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分