## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 中欧班列霍尔果斯综合查验业务用房建设项目（一期）城市基础设施配套费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.46 | 12.46 |  | 12.46 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.46 | 12.46 |  | 12.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建综合业务用房项目建设内容为：主要包含前置拦截区技术用房、移民及铁路业务用房、登临查验用房、总建筑面积3460.78平方米，框架结构，地上五层，室内外高差0.450米，总建筑高度18.75米，抗震设防烈度为8度，耐火等级为地上二层，层面防水等级为1级。地上一层建筑面积667.06平方米，层高3.9米，含会议室、H986集中审像控制间、公共卫生间、封闭式楼梯间等用房；二至五层，每曾建筑面积为667.06平方米，层高3.6米，含核生化监测室、微小气候监测技术室、监管查验设备室、暂扣物品储藏室、公共卫生间等用房；屋顶层建筑面积为149.8平方米，层高3.6米，含热水箱间、电梯机房等；（二）附属工程：给水管网、排水管网、供热管网、电力线路、围墙、道路硬化等。该项目中标价为1717.79万元，该项目于2023年3月7日开工，计划于2023年10月底完工。根据合同约定，现申请12.5万资金用于支付城市基础设施配套费。该项目建成后将进一步健全口岸查验设施，提升查验能力。一是提高通关效率，将海关、边检、国际道路运输局合署办公，客货单项加快0.5小时通关时间，推动中哈双边贸易健康有序发展。二是提高应急处突能力。遇到突发情况，一线办公人员可以做到集中食宿，加强靠前作战能力，做到非不可抗力不影响通关，保障一带一路通道畅通。 | [5 empty] | 根据伊犁哈萨克自治州住房和城乡建设局，伊犁哈萨克自治州发展改革委员会，伊犁哈萨克自治州财政局文件要求，收取城市基础设施配套费共124588元，我局按照缴费清单已按要求完成缴费工作，保障了项目工程的正常开工，也保障了各个单位工作的正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 |  |  | =3460.78平方米 | 3460.78平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施楼栋数 |  |  | =1栋 | 1栋 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建项目配套率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7 |  | 项目已验收完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 配套项目按计划开工时间 |  |  | 2023年3月7日 | 2023年3月7日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 配套项目按计划竣工时间 |  |  | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 框架多层结构每平方建筑面积费用 |  |  | =36元/平方米 | 36元/平方米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快客货单项通关时间 |  |  | >=0.50小时 | 0.5小时 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目圆满完成受益人员满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分