## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯边防检查站铁路分站营房综合楼提升改造及附属项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于申请拨付霍尔果斯边防检查站铁路分站营房综合楼提升改造及附属项目工程款的请示》霍经口管字（2023）14号文件的要求，霍尔果斯边防检查站铁路分站营房综合楼提升改造及附属项目，由新建苏北建筑安装工程有限公司承建，项目建设内容：装修综合楼面积8000平方米，项目开工时间为2019年11月5日，项目已于2020年2月12日竣工验收并投入使用。中标合同价为7699881.79元，截至2022年底已完成支付250万元，根据建设工程施工合同约定，现申请支付工程进度款50万元，用于支付该项目工程款。进一步提高边检办公人员满意度，提高公路口岸通关效率。 | [5 empty] | 按照项目施工目的，已完成对霍尔果斯边防检查站铁路分站营房综合楼提升改造，工程完工后，将进一步提高边检工作人员的工作效率，减少繁琐的检查手续，提高通关效率，减少边检工作人员的复杂手续，缩短工作时间，提高边检工作人员满意度，保障快速通关。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修综合楼面积 |  |  | =8000平方米 | 8000平方米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修综合楼栋数 |  |  | =1栋 | 1栋 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目进度款次数 |  |  | =1次 | 1次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=100人 | 100人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 边检人员满意度 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 工作开展较好，人员满意度高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分