## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯铁路口岸货运查验场地建设项目（一期）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将改善提升海关综合查验能力，满足一带一路经济带重点口岸日益增长的货运查验需求，加对经济社会的发展具有重要的促进作用，保障一带一路通道畅通。 | [5 empty] | 在此项目完工后，项目正常运转率将达到100%，用于保障公路口岸通关工作的正常开展，并将保障受益人数达到60人以上，将进一步提高工作人员的满意度，提高工作效率，提高口岸通关能力，通关效率将在此基础上提高20%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查验业务技术用房 |  |  | =10431.34平方米 | 10431.34平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建查验业务技术用房层数 |  |  | =1层 | 1层 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 由于施工计划与2024年8月完工，所以还未进行竣工验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | >=85% | 85% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥100人 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高查验效率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目圆满完成受益人员满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93分