## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市“7x24小时自助服务站”智能化建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市政务服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市政务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 152.00 | 152 |  | 152.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 152 | 152 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为持续推进政府职能转变和“放管服”改革走深走实，依照自治区统一工作部署安排及自治区政务服务与公共资源交易中心《自治区各级政务服务大厅集中服务模式建设指引（1.0版）》工作要求，政务服务中心立足企业和群众需求，采用高科技手段，引进智能化、信息化服务设备，积极打造集便民服务、高效利企于一体的“7*24小时自助服务站”，最大限度为市场主体和各族群众提供便利条件和精准化服务。 | [5 empty] | “7*24小时自助服务站”建设项目已购买自助服务站管理化系统，用高科技手段，引进智能化、信息化服务设备，已完成“7*24小时自助服务站”的打造。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自助服务站建设数量 |  |  | =1个 | 1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自助服务站工作设备采购数量 |  |  | =1批 | 1批 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自助服务站智能化管理系统采购数量 |  |  | >=2个 | 2个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 项目已验收完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自助服务站建设资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自助服务站工作设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自助服务站工作设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统使用故障率 |  |  | <=5% | 0% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | <=3月6日 | 3月6日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | <=5月24日 | 5月24日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自助服务站设备采购完成时间 |  |  | <=5月24日 | 5月24日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=1天 | 0天 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=1天 | 0天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自助服务站建设成本 |  |  | <=77.9万元 | 77.9万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自助服务站工作设备采购成本 |  |  | <=64.7万元 | 64.7万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自助服务站智能化管理系统采购成本 |  |  | <=4.7万元/个 | 4.7万元/个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 设备已全部投入使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=2年 | 2年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户使用满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目圆满完成受益人员满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分