## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 中央特殊教育补助资金(中央专项资金）
主管部门 |  | 霍尔果斯市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 18.50 |  | 10 |  | 92.50% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大。 | [5 empty] | 2023年完成了特殊教育教室建设，残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通中小学特殊教育资源教室建设数量 |  |  | >=1间 | 1间 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购批次 |  |  | >=1批次 | 1批次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 采购设备均通过政府采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 设备均验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资源教室验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 设备均验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 |  |  | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出情况 |  |  | 11月底前支出完 | 资金尚未完全支付 | 5 |  | 4.63 |  | 节约成本部分资金未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 装修成本 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 |  |  | <=18万元 | 16.5万元 | 10 |  | 9.25 |  | 节约成本部分资金未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善特殊教育学校办学条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生、家长满意度 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.88分