## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 教师培训费
主管部门 |  | 霍尔果斯市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.43 | 38.43 |  | 38.43 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.43 | 38.43 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、根据《自治区县域义务教育均衡发展督导评估验收工作指南》规定，按教师工资总额的2%划拨教师培训经费，并纳入政府财政预算，《霍尔果斯市经济开发区党工委（市委）2021年第24次委员会（常委会）会议纪要》之五规定，按照相关规定足额拨付教师培训经费。各级各类培训助力教师更新教育教学理念，拓宽知识视野，提升课堂教育教学能力，提高教师队伍整体素质，促进霍尔果斯市教育质量进一步提高。 2、2023年计划支出38.43万元，开展教师培训4次，培训天数20天，培训人数500人。 | [5 empty] | 2023年教师培训完成了国培和州培，国培参训123人次，州培参训381人次，共计504人次。教师参加培训结业率≥95%，教师培训费用支付率100%，开展教师培训按时完成≥95%，人均支出标准小于等于769元/人，通过参加培训有效提升了教师教育教学能力，教师满意度≥95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展教师培训次数 |  |  | >=4次 | 7次 | 10 |  | 10 |  | 1.偏差原因：开展培训次数较多；2.改进措施：下一年度精准预估。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展教师培训天数 |  |  | >=20天 | 20天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教师参加培训总人数 |  |  | >=500人 | 504人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教师参加培训结业率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 教师培训费用按规定及时支付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展教师培训按时完成率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 开展培训教师积极参加
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 参训教师人均支出标准 |  |  | <=769元/人 | 769元/人 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训教师教育教学能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训教师满意度 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10 |  | 参训教师满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分