## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市中等职业学校建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300.00 | 1300 |  | 1300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1300 | 1300 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设霍尔果斯中等职业学校，可满足学生的学习环境要求。为加快推进霍尔果斯市城市基础设施建设，进一步改善民生、促进社会和谐稳步发展。项目在建设和运行中选用高效节能设备和产品，加强节能管理，提高资源利用效率。 | [5 empty] | 2023年完成了中等职业学校建设项目，满足学生良好的学习环境，推进霍尔果斯市城市基础设施建设，改善民生、促进社会和谐稳步发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设教学楼建筑总面积 |  |  | >=22000平方米 | 22847.89平方米 | 6 |  | 6 |  | 按照实际建筑面积填写完成值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设教学楼学校个数 |  |  | =1所 | 1所 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=20% | 100% | 6 |  | 6 |  | 资金已全额支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年4月30日之前 | 2023年4月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划竣工时间 |  |  | 2023年11月29日 | 2023年11月29日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 |  |  | <=2446.56元/平方米 | 2446.56元/平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付比例 |  |  | <=23.26% | 23.26% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教学环境 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分