## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 数字档案馆建设项目
主管部门 |  | 中国共产党霍尔果斯市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党霍尔果斯市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.96 | 53.96 |  | 53.96 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.96 | 53.96 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善电子文件归档机制，优化电子档案管理流程，加强数据治理，提升档案数据质量。按照存量数字化，增量数字化战略实施计划，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系。搭建公众网、政务网、局域网等建立利用窗口，系统应能实现档案查询、资源发布、信息共享、开放利用、工作交流、统计分析等功能。 | [5 empty] | 2023年建立以档案数字资源为主导的档案资源体系。搭建公众网、政务网、局域网等建立利用窗口，加强数据治理，提升档案数据质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子标签及服务数量 |  |  | >=81000枚 | 81000枚 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数字档案馆设备数量 |  |  | >=1套 | 1套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备安装质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备安装验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | =2023年10月30日 | 2023年10月25日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子标签及服务成本控制数 |  |  | <=18.96万 | 18.96万 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数字档案馆设备成本控制数 |  |  | <=35万 | 35万 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高效快捷信息查询服务 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分