## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市人民政府网站维护
主管部门 |  | 霍尔果斯市人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 43.24 |  | 10 |  | 86.48% |  | 6.62
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现电子政务外网全覆盖，完善桌面防火墙及二级等保等安全建设工作。加强人民政府网站集约化平台的日常技术维护和监测、完成人民政府网站的适老化建设。1.站群技术搭建和实施建设，技术维护费用，适老化建设维护10万元，2023年10月1日前；2.人民政府网站等保及安全建设30万元，2023年10月1日前；3.人民政府网集约化平台管理费用10万元，2023年10月1日前。 | [5 empty] | 实现电子政务外网全覆盖，完成二级等保安全建设工作，完成人民政府网站的适老化建设，加强人民政府网站集约化平台的日常技术维护和检测，人民政府网集约化平台管理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府网站访问人数 |  |  | >=20万人次 | 72.6997万人次 | 6 |  | 6 |  | 1.根据本年度实际网站访问与浏览情况，本年度网站访问人数为72.7万人次2.接下来，我单位将进一步落实好绩效设置工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府网站维护数量 |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 网站故障率 |  |  | <=1% | 0% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 网站验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 合格率较高
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政府网运行维护响应时间 |  |  | <=24h | 24h | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 网站故障修复处理时间 |  |  | <=1天 | 1天 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常技术维护费用 |  |  | <=14万元 | 10万元 | 6 |  | 4.28 |  | 1.根据本年度实际的资金拨付情况，用于网站维护的资金只为10万元2.接下来，我单位将进一步落实好预算安排和编制工作
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子政务外网等保及安全建设费用 |  |  | <=30万元 | 21.2421万元 | 6 |  | 4.26 |  | 1.根据本年度实际的资金拨付情况，用于网站维护的资金只为21.2421万元2.接下来，我单位将进一步落实好预算安排工作，合理规划预算，避免浪费
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人民政府网集约化平台管理费用 |  |  | <=6万元 | 6万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设高效便民的数字政府，提高为民办公效率。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 1.根据满意度调查情况 满意度本年为100% 2.按照群众反馈情况，我单位将进一步做好后面的工作
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.16分