## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯药品口岸检测试验中心前期费用
主管部门 |  | 霍尔果斯市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 14.10 |  | 10 |  | 28.20% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据霍市发改投资﹝2022﹞6号文件，建设霍尔果斯药品口岸检测试验中心建设项目，总投资5000万元，建设内容：建设面积4334平米，项目主要对实验室内部装修及设施改造，本项目专项债券资金4000万元，配套1000万元，产生工程造价咨询费12万元，建设工程监理费用35万元，可研报告3万元，计划于2023年支付完成。本工程有利于促进霍市产业结构的调整，增加职工收入，增强地方经济发展。 | [5 empty] | 根据霍市发改投资﹝2022﹞6号文件，建设霍尔果斯药品口岸检测试验中心建设项目前期费用，工程造价对于项目进行审核工程概算、审核管理工程款，确保预算总体准确、合理；工程监理主要进行项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施等；产生工程造价咨询费12万元，建设工程监理费用35万元，可研报告3万元，本年度实施14.1万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托前期建设机构数量 |  |  | =3家 | 3家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 委托前期建设质量合格率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 项目未决算，资金未及时支付;整改措施：项目总决算需督促完成，做好监督工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 30% | 10 |  | 4.5 |  | 项目未决算，资金未及时支付，整改措施：项目总决算督促完成，正常申请支付后期款项
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | >=95% | 30% | 10 |  | 4.5 |  | 项目未决算，资金未及时支付，整改措施：项目总决算督促完成，正常申请支付后期款项
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价费用 |  |  | <=12万元 | 3.6万元 | 10 |  | 3 |  | 项目未决算，资金未及时支付，整改措施：项目总决算督促完成，保质保量完成，正常申请支付后期款项
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程监理费用 |  |  | <=35万元 | 10.5万元 | 10 |  | 3 |  | 项目未决算，资金未及时支付，整改措施：项目总决算催促完成，监督保质保量完成项目进度，正常申请支付后期款项
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 可研报告费用 |  |  | <=3万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 未及时支付，资金未及时到位，整改措施：项目总决算催促完成，正常申请支付后期款项
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进产业结构 |  |  | 有效促进 | 持续促进 | 20 |  | 12 |  | 项目未决算，资金未及时支付，整改措施：项目总决算催促完成，正常申请支付后期款项
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 46.5分