## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 食品、药品、产品质量抽检项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2023年地县市场监管局食品安全监督抽检计划》文件要求，对辖区内抽检品种主要为畜禽肉类及副产品、蔬菜、水果、水产品、鲜蛋共五大类，主要针对农兽药残留开展监督抽检。食用农产品、药品，各类产品质量抽检项目经费20万元。市场监督管理局作为执法部门，时刻把牢安全这条红线底线为主要目标责任，落实深化商事制度改革不停步，提升监管执法效能不懈怠，保障居民饮食用药安全不放松，各项工作推进落实良好有序，产品质量抽检抽查等工作，为切实做好了市场监督管理工作。2023年，霍尔果斯市食品安全监督抽检总任务量110批次，其中，学校、托幼、养老、福利等机构食堂餐饮食品、食用农产品；完成抽检药品医疗器械6批次；完成抽检产品质量20批次，计划与2023年12月完成抽检工作。 | [5 empty] | 根据《2023年地县市场监管局食品安全监督抽检计划》文件要求，以科学技术为支撑，坚持问题导向，立足我市实际，按照自治区下发的食品安全监督抽检计划，根据计划内容积极确定第三方检测机构，均衡开展2023年110批次食品安全监督抽检工作，同时将“你点我检”活动列入年度抽检计划，通过线上+线下的问卷形式聚焦群众关切，主动接受公众监督，积极回应社会关切的问题，有序开展2023年“你点我检”工作，并加强媒体正面宣传。截至目前，已完成食品安全监督抽检110批次（2批次抽检不合格）、“你点我检”15批次，市本级抽检9批次。药品抽检6批次，产品质量抽检20批次，完成我单位年度指标任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检农产品批次 |  |  | >=110批次 | 110批次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检药品医疗器械批次 |  |  | >=6批次 | 6批次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检产品质量批次 |  |  | >=20批次 | 20批次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具抽检报告数量 |  |  | >=3份 | 3份 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度抽检任务按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品抽检费用 |  |  | <=11万元 | 11.3万元 | 7 |  | 0 |  | 因此项目执行支出有抽检费用增加，导致费用超目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 药品安全抽检费用 |  |  | <=3万元 | 2.9万元 | 7 |  | 6.77 |  | 因此项目抽检费用节约成本，支出少于目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产品质量抽检费用 |  |  | <=6万元 | 5.7万元 | 6 |  | 5.7 |  | 因此项目抽检费用节约成本，支出少于目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检结果公开率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 |  |  | <=1次 | 0次 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.47分