## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊车乡基础设施建设
主管部门 |  | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 751.84 | 751.84 |  | 200.00 |  | 10 |  | 26.60% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 751.84 | 751.84 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1，近年来，伊车嘎善乡以改善民生为首要任务，实施了安全饮水、防渗渠、庭院供水渠、高效节水、村民小组活动室、干部周转房、人居环境整治等50余个强基础惠民生的重点项目和零星工程。2，大力改善了伊车嘎善乡基础设施短板。3，群众获得感、幸福感持续增强。 | [5 empty] | 已支付完成8个惠民生项目，大力改善了伊车嘎善乡基础设施短板，群众获得感、幸福感持续增强。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付惠民基础设施项目个数 |  |  | >=50个 | 8个 | 20 |  | 3.2 |  | 完成部分惠民设施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 惠民基础设施项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均支付惠民基础设施工程成本 |  |  | <=15.03万元 | 25万元 | 20 |  | 20 |  | 所完成的项目占比支付金额平均数高
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善项目区整体生态环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.2分