## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 公共基础设施管护
主管部门 |  | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成伊车乡范围内326797.39平方米面积的管护设施绿化修剪维护工作，赶在2023年11月前完成验收工作，保质保量完成工作，及时拨付资金，大大提高乡村绿化环境，使群众居住环境得到改善，环境更加优美，群众满意感大大增强。 | [5 empty] | 完成伊车乡切德克苏河绿化维护，保障了绿化成活率，人居环境大大提升，群众满意感大大增强。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修剪、补种树木面积 |  |  | >=73175平米 | 73175平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治面积 |  |  | >=73175平米 | 73175平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 除草面积 |  |  | >=70175平米 | 70175平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施肥面积 |  |  | >=70175平米 | 70175平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建灌溉管网 |  |  | >=8845米 | 8845米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 树木存活率 |  |  | >=98% | 100% | 4 |  | 4 |  | 存活率提高
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施肥覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 除草完工率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 病虫害防治任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 灌溉管网验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2023年11月15日前 | 2023年11月15日前 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修剪、补种木面积 |  |  | <=3.05元/平米 | 3.05元/平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 病虫防治面积 |  |  | <=1元/平米 | 1元/平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 除草场面积 |  |  | <=0.80元/平米 | 0.8元/平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 施肥的面积 |  |  | <=2元/米 | 2元/米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修建的灌溉管网 |  |  | <=0.80元/平米 | 0.8元/平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境质量 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善项目区整体生态环境 |  |  | 提升效果显著 | 提升效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区域人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分