## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 改造提升石榴籽服务站项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 着乡村振兴战略进一步随提升，完善乡村基础设施建设至关重要，建立健全现代乡村文化旅游业，提升人居环境，打造人文公益事业建设，计划投资25万元打造打造300平米石榴籽服务站每平米计划投入833.33元。 | [5 empty] | 完成伊车乡嘎善村石榴籽广场打造，健全基础设施，提升人居环境，打造人文公益事业建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造石榴籽服务站 |  |  | =1座 | 1座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升石榴籽服务站面积 |  |  | >=300平方米 | 300平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2023年6月1日 | 2023年6月1日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | =2023年9月30日 | 2023年8月15日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平米成本 |  |  | <=833.33元/平米 | 833.33元/平米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了乡村文化事业的发展 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡、片区满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分