## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 合作中心办证处制证耗材及打印机设备费用
主管部门 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心办证处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心办证处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.44 | 43.44 |  | 39.82 |  | 10 |  | 91.67% |  | 7.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.44 | 43.44 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 随着出入境通行证签发量的不断增加，合作中心办证处积极落实“多点办证”举措，在原有合作中心办证服务大厅基础上，新增霍尔果斯旅游集散中心办证服务大厅。2处办证大厅，共有办证服务窗口53个，制证所需耗材使用量也明显上升。为保障出入境业务正常运转，需申请制证耗材款约32.40万元；另办证处现有制证打印机已使用超过3年6个月，故障较多，部分打印机已不能正常使用，目前急需采购制证打印机23台，采购23台打印机设备款约11.04万元；两项采购共需43.44万元。用于确保合作中心办证处各项工作正常运转，更好的服务于霍尔果斯市经济高质量发展。 | [5 empty] | 2023年，已按照计划完成了3批次打印机及耗材采购。其中采购打印机23台74899.96元，第一批打印机硒鼓568支99400元，第二批打印机硒鼓1492支223893.86元，共采购39.82万元，确保了合作中心办证处出入境业务工作正常运转，更好的服务于霍尔果斯市经济高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划采购批次 |  |  | >=3批 | 3批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划采购打印机台数 |  |  | >=23台 | 23台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 证件耗材验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7 |  | 耗材验收合格，满足出入境业需要
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 打印机验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7 |  | 打印机验收合格，满足出入境业需要
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 按时完成采购，满足出入境业需要
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 证件耗材送达及时率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 耗材成交后按时送达，满足出入境业需要
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 打印机采购完成时间 |  |  | =2023年12月10日之前 | 2023年10月27日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批证件耗材费用成本 |  |  | <=10万元 | 9.94万元 | 7 |  | 6.96 |  | 因预算采购价格与政府采购交易价格存在差异，费用成本减少
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第二批证件耗材费用成本 |  |  | <=22.4万元 | 22.39万元 | 7 |  | 7 |  | 因预算采购价格与政府采购交易价格存在差异，费用成本减少
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第三批打印机采购费用成本 |  |  | <=0.48万元/台 | 0.325652万元/台 | 6 |  | 4.07 |  | 因预算采购价格与政府采购交易价格存在差异，费用成本减少
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 打印设备利用率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 满足出入境业务需要，打印机设备利用良好
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已转职能、优化窗口质量，确保出入境业务正常运行 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 证件耗材使用满意度 |  |  | >=95% | 96.05% | 5 |  | 5 |  | 耗材满足打印机使用，色彩清晰，满意度高
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 打印机使用满意度 |  |  | >=95% | 96.22% | 5 |  | 5 |  | 打印机使用满足出入境需要，满意度高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.95分