## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 党校（行政学院）宿舍楼建设经费
主管部门 |  | 中国共产党霍尔果斯市委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党霍尔果斯市委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 133.35 | 133.35 |  | 133.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.35 | 133.35 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为适应大规模培训干部的新需要，提高霍尔果斯市领导干部执政能力，提升霍尔果斯市综合竞争力，经市委、市政府主要领导同意，建设霍尔果斯市委党校（行政学校）宿舍楼。全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，对重要岗位的干部实行点名调训。建立健全干部在职自学制度，积极创造条件，鼓励和支持干部加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。完善理论学习考核激励机制，强化述学、评学、考学措施，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想情况作为考核领导班子和衡量领导干部思想政治素质的重要内容。 | [5 empty] | 100%完成项目所有建设内容，建设总面积为7579.71平方米，建筑为地上6层，项目于2023年9月完成验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阵地建设工程量 |  |  | =7450平方米 | 7579.71平方米 | 7 |  | 7 |  | 根据实际情况填报
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阵地建设工程数量 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 根据实际情况填报
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年3月1日之前 | 2023年3月1日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2023年9月10日之前 | 2023年9月10日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阵地建设工程预算成本 |  |  | <=178.99元/平方米 | 175.93元/平方米 | 10 |  | 9.83 |  | 根据实际情况填报
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政支付比例 |  |  | <=6.28% | 6.28% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=98% | 98% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=98% | 98.67% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.83分