## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心基础设施改造提升建设项目（二期）（二标段）
主管部门 |  | 霍尔果斯市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中哈霍尔果斯国际边境合作中心基础设施改造提升建设项目（二期）（二标段）主要对合作中心人工湖及部分河道进行提升改造、部分道路路面恢复并配套垃圾桶及座椅等相关附属设施等，完成提升城市承载力、优化人居环境的目标，达到提升居民幸福感、优化营商环境效果。 | [5 empty] | 主要对合作中心人工湖及部分河道进行提升改造32064.6平方米、部分道路路面恢复953.82平方米并配套垃圾桶及座椅等相关附属设施等
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 部分沥青路面恢复面积 |  |  | >=953.82平方米 | 953.82平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 河道改造长度 |  |  | >=32064.60平方米 | 32064.6平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=95% | 100% | 15 |  | 15 |  | 资金已全额支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市政设施服务保障能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善霍尔果斯国际边境合作中心的环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分