## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊犁州霍尔果斯市污水处理厂应急事故处理池建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360.00 | 360 |  | 360.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 360 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《伊州发改投资〔2022〕240号》，由霍尔果斯市重建建筑工程有限公司负责该项目施工，项目建设内容为：总建筑面积2836平方米，其中应急池占地2708平方米，蓄水量19000立方米，配套泵房128平米工艺管线100米。该项目于2023年6月6号开工，计划于2023年12月底完工并投入使用。项目总投资1500万元，现申请支付360万元，用于支付该项目进度款。该项目能够完成优化人居环境的目标，达到提升居民幸福感、提升霍尔果斯市基础设施。 | [5 empty] | 总建筑面积2836平方米，其中应急池占地2708平方米，蓄水量19000立方米，配套泵房128平米工艺管线100米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池（平方米） |  |  | =2836平方米 | 2836平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建泵房（平方米） |  |  | =128平方米 | 128平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建工艺管线（米） |  |  | =100米 | 100米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 支付项目进度款及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升城市整体形象 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=2000人 | 20000人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目已圆满完成受益人群满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分