## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市友谊路沿线面貌提升改造工程（三标段）
主管部门 |  | 霍尔果斯市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 363.51 | 363.51 |  | 363.51 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 363.51 | 363.51 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 霍尔果斯市友谊路沿线面貌提升改造工程（三标段）改造总面积31850平方米，包括楼体亮化及外立面改造，共计10栋。项目已于2019年7月竣工验收并投入使用。该项目总投资1792.97万元（决算价为1968.51万元），截至2022年底已支付1605万元，现申请363.507154万元预算资金用于支付该项目工程款。该项目能够完成提升城市承载力、优化人居环境的目标，达到提升居民幸福感、提升霍尔果斯市基础设施。 | [5 empty] | 改造总面积31850平方米，包括楼体亮化及外立面改造，共计10栋
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼体亮化楼栋数 |  |  | =10栋 | 10栋 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼体亮化面积 |  |  | =31850平方米 | 31850平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付准确率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 支付项目款及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升城市整体形象 |  |  | 有效提升 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分