## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊犁州霍尔果斯市切德克苏引水枢纽除险加固工程
主管部门 |  | 霍尔果斯市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 工程规模为Ⅲ等中型工程，泄洪冲砂闸设计洪水标准采用30年一遇。①对泄洪冲砂闸后消能防冲及上下游整治段设施进行重建;②泄洪冲砂闸拆除重建，并增设弧形钢闸门，配套启闭机;③重建右岸进水闸，并增设弧形钢闸门，配套启闭机;④增加电气控制系统，配备完善的电气设施;⑤增设自动化观测设施及系统;⑥重建闸房，新建管理站房。 | [5 empty] | 工程规模为Ⅲ等中型工程，泄洪冲砂闸设计洪水标准采用30年一遇。①对泄洪冲砂闸后消能防冲及上下游整治段设施进行重建;②泄洪冲砂闸拆除重建，并增设弧形钢闸门，配套启闭机;③重建右岸进水闸，并增设弧形钢闸门，配套启闭机;④增加电气控制系统，配备完善的电气设施;⑤增设自动化观测设施及系统;⑥重建闸房，新建管理站房。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建渠首闸门设备 |  |  | =4座 | 4座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建泄洪闸启闭机数量 |  |  | =4台 | 4台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建电动闸门自动测控箱数量 |  |  | =4套 | 4套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年9月9日日之前 | 2023年9月9日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设渠首闸门成本 |  |  | <=23.22万元/座 | 23.22万元/座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 泄洪闸启闭机成本 |  |  | =10.50万元/座 | 10.5万元/座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电动闸门自动测控箱成本 |  |  | <=3.50万元/套 | 3.5万元/套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分