## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 农产品质量安全监管
主管部门 |  | 霍尔果斯市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《自治区农产品质量安全检测机构办法（修订）》的通知要求，开展农产品质量安全监管工作，完成霍尔果斯市农产品质量安全监督抽查样品数13个，农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品数52个，预计12月完成农产品质量安全监管工作，确保全年霍尔果斯市不发生农产品质量安全事故，全年农产品质量安全合格率98%以上。群众对农产品质量安全工作满意度70%以上。 | [5 empty] | 按照《自治区农产品质量安全检测机构办法（修订）》的通知要求，开展农产品质量安全监管工作，完成霍尔果斯市农产品质量安全监督抽查样品数18个，农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品数60个，12月完成农产品质量安全监管工作，确保全年霍尔果斯市不发生农产品质量安全事故，全年农产品质量安全合格率98%以上。群众对农产品质量安全工作满意度70%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监督抽查样品数 |  |  | >=13个 | 18个 | 10 |  | 10 |  | 1.偏差原因：上级部门调整抽检任务数量；2.改进措施：下一年度及时沟通，精准预估
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品数 |  |  | >=52个 | 60个 | 10 |  | 10 |  | 上级部门调整抽检任务数量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农产品质量安全总体合格率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 抽检质量全部验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农产品质量监督抽查完成时间 |  |  | 2023年11月底 | 11月8日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品质量安全监督抽查样品成本 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品质量安全例行监测（风险检测）抽检样品成本 |  |  | <=12万元 | 12万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少重大农产品质量安全事件 |  |  | 有效减少 | 100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户对农产品质量安全工作满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分