## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 河长制工作
主管部门 |  | 霍尔果斯市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10 |  | 4.99 |  | 10 |  | 49.90% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《伊犁州2022年全面推行河湖长制工作要点》的通知，伊河（湖）领办发（2022）2号文件，计划于2023年10月前完成河长制公示牌面板更换不少于21面，完成河道清淤不少于10公里，河道清淤完成后受益群众数量≥100户，制作公示牌质量合格率达到100%，预计于2023年10月前完成，促进河湖环境的持续改善。 | [5 empty] | 项目于2023年10月前完成河长制公示牌面板更换26面，完成河道清淤10公里，制作公示牌质量合格率达到100%，项目于2023年10月完成，促进河湖环境的持续改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成制作河长制公示牌 |  |  | >=21面 | 26面 | 10 |  | 10 |  | 1.偏差原因：更换之前5座旧公示牌免费更换新公示牌；2.改进措施：下一年度精准预估
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成河道清淤 |  |  | >=10公里 | 10公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制作公示牌质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 河道通畅保障率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成河道清淤时间 |  |  | 2023年10月前 | 2023年6月18日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成制作河长制公示牌时间 |  |  | 2023年6月前 | 2023年6月5日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 河长制公示牌等相关经费 |  |  | <=2万元 | 2.99万元 | 10 |  | 0 |  | 1.偏差原因：根据实际情况成本有所增加；2.改进措施：下一年度精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 河道清淤每公里成本 |  |  | <=0.8万元/公里 | 0.8万元/公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 河长制工作公众知晓率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进河湖环境的持续改善 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80分