## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市莫乎尔片区幸福社区新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程
主管部门 |  | 霍尔果斯市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.00 | 56 |  | 56.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56 | 56 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建引水流量为2m3/s的支渠4.664km，新建6m盖板桥8座，节制分水闸3座，受益地块面积为0.5万亩。通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合生产能力，提高项目区灌溉水平。 | [5 empty] | 新建引水流量为2m3/s的支渠4.664km，新建6m盖板桥8座，节制分水闸3座，受益地块面积为0.5万亩。通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合生产能力，提高项目区灌溉水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建支渠长度 |  |  | =4.66km | 4.66km | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建盖板桥数量 |  |  | =8座 | 8座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建节制分水闸数量 |  |  | =3座 | 3座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 5 |  | 5 |  | 项目未涉及变更
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 项目验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年10月10日之前 | 2023年10月10日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新建设施正常运转率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目验收合格，正常运转
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水资源利用率 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 经满意度调查，满意度为98%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分