## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 大数据（云计算）中心项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据政务云管理模式及政务云与大数据服务采购项目合同，为霍尔果斯市各委办局信息业务系统提供机房资源服务、计算资源服务、存储资源服务、应用负载均衡服务以及其他相关专业云服务，确保已上云的业务信息系统安全及持续稳定，服务保障率达99.9999%，满足相关检查及要求，通过三级等保安全测评，促使基础信息化服务持续提升。 | [5 empty] | 为霍尔果斯市各委办局信息业务系统提供机房资源服务、计算资源服务、存储资源服务、应用负载均衡服务以及其他相关专业云服务，确保已上云的业务信息系统安全及持续稳定，服务保障率达99.9999%，满足相关检查及要求，通过三级等保安全测评，促使基础信息化服务持续提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁政务云服务种类 |  |  | >=20种 | 20种 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=5% | 0% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 支付租赁政务云服务完成时间 |  |  | <=2023年12月20日 | 2023年8月15日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政务云服务修复响应时间 |  |  | <=1小时 | 0小时 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁政务云服务平均成本 |  |  | <=20万元/种 | 20万元/种 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市直各单位政务云服务器正常使用 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市直单位对政务云服务满意度 |  |  | >=92% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分