## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室海关智能闸机及UPS备用电源项目
主管部门 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.94 | 46.94 |  | 46.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.94 | 46.94 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 现合作中心旅检大厅通关量已达到饱和，且通关设备于2012年安装至今未进行提升导致设备老化，人员日通关量仅有3万人，待旅游高峰期，该通关量不足以支撑合作中心游客正常通关，通关查验设备数量较少成为较为重要的限制因素，需新增12台海关智能查验自助安检闸机，及2台ups备用电源。支持身份证、驾照、护照、港澳通行证、台胞证、行驶证等多种身份证件图像采集与信息识别 | [5 empty] | 合作中心旅检大厅新安装12台海关智能查验自助安检闸机、2台ups备用电源。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增闸机数量 |  |  | =12台 | 12台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增UPS备用电源数量 |  |  | =2台 | 2台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2023年10月16日 | 2023年10月16日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 闸机采购成本控制数 |  |  | <=59167元/套 | 59167元/套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | UPS备用电源采购成本控制数 |  |  | <=36200元/套 | 36200元/套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付价款比例 |  |  | >=60% | 60% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分