## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊犁州霍尔果斯市综合管网建设项目
主管部门 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290.00 | 490 |  | 490.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290 | 490 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 伊犁州霍尔果斯市综合管网建设项目，①新建供热DN300管网2086米，钢筋混凝土检查井15座，固定墩13座；②新建供水De200管网952米，钢筋混凝土阀门井17座；③新建排水De300管网968米，混凝土检查井20座。本工程是霍尔果斯市完善综合保税区配套设施重要措施，项目的实施对霍尔果斯市的经济发展具有深远的影响。 | [5 empty] | 新建霍尔果斯市兴国路、珠海路、江苏路3.6公里3项管网的铺设工程，并配套相关附属设施。完善了霍尔果斯综合保税区的管网及配套设施，100%保障了综合保税区的运营发展，对霍尔果斯综合保税区的经济发展有着深远影响，项目受益人数远超1000人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供热DN300管网工程量 |  |  | >=2086米 | 2086米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水De200管网工程量 |  |  | >=952米 | 952米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水De300管网工程量 |  |  | >=968米 | 968米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建工程数量 |  |  | =3项 | 3项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=10% | 0% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年5月 25日前 | 2023年5月25日前 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2023年12月16日前 | 2023年12月16日前 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建供热DN300管网成本控制数 |  |  | <=815元/米 | 815元/米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建供水De200管网成本控制数 |  |  | <=735.30元/米 | 735.3元/米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建排水De300管网成本控制数 |  |  | <=516.50元/米 | 516.5元/米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政支付比例 |  |  | >=50% | 50% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | =1000人 | 1000人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95.6% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分