## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 合作中心道路监控网络建设及电力铺设项目
主管部门 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 230.00 | 230 |  | 230.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 230 | 230 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步强化合作中心园区内社会面管控、提升社会面防控水平，对合作中心内一期、二期视频监控电力、链路进行恢复。满足未来五年内新增四千条道路监控需求且不再增加链路费用；未来五年园区所有道路监控的链路费和电力问题均由品宣公司负责维护，避免了多方推诿；五年后资产移交我单位，归霍尔果斯市所有。 | [5 empty] | 合作中心内道路监控设备电缆已铺设，挖开路面已恢复；合作中心楼体挂壁监控设备线缆游铺设完成。配备监控点位223个，提供一套系列维护服务。有效提升合作中心社会面防控水平，使合作中心安全运转率100%提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装道路监控杆数量 |  |  | =223根 | 223根 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护监控网络电力数量 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监控视频覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监控链路网络故障率 |  |  | <=5% | 0.5% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监控网络故障修复处理时间 |  |  | <=6小时 | 3小时 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监控网络运行维护响应时间 |  |  | 0.5小时 | 0.5小时 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年11月12日 | 2023年11月12日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2023年11月27日 | 2023年11月27日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新铺设电力网络费用 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电力网络铺设补偿费用 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 后期电力网络线路维护费用 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会面防控水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 监控系统正常运转率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 园区人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分