## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯合作中心国际技术标准合作交流建设项目
主管部门 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 131.72 | 231.72 |  | 231.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.72 | 231.72 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设亚欧技术标准化统一研究交流中心及中亚动植物产品、进出口食品检疫检验认证服务中心14000平方米等配套附属设施。其中：各类冷藏保鲜库、检验检疫场所（包括实验室、查验平台、技术处理等）、展示厅项目及中亚动植物产品、进出口食品检验检疫认证服务中心建筑面积5266平方米等配套附属设施；检验检疫场地硬化面积8734平方米及配套设施。该项目于2022年8月开工，计划于2023年12月底完工。进一步完善霍尔果斯市应急救灾基础设施建设,提高霍尔果斯市防疫减灾及救灾建设能力，促进社会和谐稳定，从而带动霍尔果斯市经济社会有好又快发展。现申请交流中心项目监理费30万元，项目设计费50万元，城市配套费和人防费51.72万元，农民工工资100万元。总计231.72万元。 | [5 empty] | 建设亚欧技术标准化统一研究交流中心及中亚动植物产品、进出口食品检疫检验认证服务中心14000平方米等配套附属设施。其中：各类冷藏保鲜库、检验检疫场所（包括实验室、查验平台、技术处理等）、展示厅项目及中亚动植物产品、进出口食品检验检疫认证服务中心建筑面积5266平方米等配套附属设施；检验检疫场地硬化面积8734平方米及配套设施。项目已完成70%工程量，已支付部分监理费和部分设计费，支付人防费和城市配套费，有效保障交流中心项目的正常开展，提升了人防工作的有效性和规范性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方服务数量 |  |  | =2家 | 2家 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市配套费面积 |  |  | =12999.51㎡ | 12999.51㎡ | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人防费支付次数 |  |  | =1次 | 1次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方服务质量合格率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人防工程覆盖率 |  |  | >=100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理费 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计费 |  |  | <=50万元 | 50万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市配套每平米成本 |  |  | =36元 | 36元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人防费预算控制数 |  |  | <=4.92万元 | 4.92万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人防工作的有效性和规范性 |  |  | 有效提升 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交流中心项目正常开展 |  |  | 有效保障 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分