## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区口岸园区国际多式联运集疏中心项目（一期）
主管部门 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 3127.96 |  | 3127.96 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 3127.96 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 霍尔果斯经济开发区口岸园区多式联运集疏中心项目（一期）项目总投1.6亿，主要包括公铁物流仓储区、配送转运分拨区、汽车整车进口服务区（企业配件库、展示交易中心）、保税物流中心（保税展示仓库、海关监管仓库、报关大厅等）及配套设施建设。建筑楼栋数5栋，超过100间业务车间。项目的建设将补齐霍尔果斯多式联运“连而不畅、邻而不通”等“最后一公里”短板，直达哈萨克斯坦，充分发挥霍尔果斯综合保税区、铁路口岸叠加优势，通过中欧班列构建新发展格局。项目建筑面积36000平方米，该项目已实施总工程量的95%。现申请3127.96万元预算资金，其中1681.4万元支付工程款，1220.6万元支付农民工工资，48万元支付项目监理费，121.23万元城市配套费,50万元支付项目设计费，6.73万元支付水土保持费。 | [5 empty] | 已完成5栋公铁物流仓储区、配送转运分拨区、汽车整车进口服务区（企业配件库、展示交易中心）、保税物流中心（保税展示仓库、海关监管仓库、报关大厅等）建筑楼及配套设施的建设。超过100间业务车间。项目100%正常运转，受益人数高达1000余人。项目的建设将补齐霍尔果斯多式联运“连而不畅、邻而不通”等“最后一公里”短板，直达哈萨克斯坦，充分发挥霍尔果斯综合保税区、铁路口岸叠加优势，通过中欧班列构建新发展格局。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建筑面积 |  |  | >=36000平方米 | 36000平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设楼栋数 |  |  | =5栋 | 5栋 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工程进度款支付及时率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥综保区、铁路口岸叠加优势 |  |  | 充分发挥 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 |  |  | >=500人 | 1000人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分