## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 农村妇女两癌检查项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48 |  | 36.00 |  | 10 |  | 75.00% |  | 3.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全市35-64岁农村妇女500人进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。 购置一体化阴道镜1套，计划于2023年12月采购完成并投入使用，有效保障妇女健康水平。根据单位职能指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展要求，完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。 | [5 empty] | 2023年为了增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。农村妇女两癌项目任务数1000人，已全部完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌检查人数（人次） |  |  | >=500人/次 | 800人/次 | 4 |  | 4 |  | 1.偏差原因：2023年年初预算是根据2022年任务设定，2023年5月份下发《2023年基本公共卫生服务项目（农村妇女两癌检查项目）实施方案》，霍尔果斯市宫颈癌筛查人数800人，乳腺癌检查人数200人。2.改进措施：下一年度精准预算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乳腺癌检查人数（人次） |  |  | >=500人/次 | 200人/次 | 4 |  | 1.6 |  | 1.偏差原因：2023年年初预算是根据2022年任务设定，2023年5月份下发《2023年基本公共卫生服务项目（农村妇女两癌检查项目）实施方案》，霍尔果斯市宫颈癌筛查人数800人，乳腺癌检查人数200人。2.改进措施：下一年度：精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置一体化阴道镜套数 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4 |  | 1.偏差原因：未采购该设备；2.改进措施：下一年度：精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宫颈癌癌早诊率 |  |  | >=90% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乳腺癌早诊率 |  |  | >=60% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=85% | 85% | 4 |  | 4 |  | 1.偏差原因：未采购该设备；2.改进措施：下一年度：精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 1.偏差原因：未采购该设备；2.改进措施：下一年度：精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 1.偏差原因：未采购该设备；2.改进措施：下一年度：精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 两癌检查完成时间 |  |  | 2023年12月20日 | 2023年12月20日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 一体化阴道镜采购完成时间 |  |  | 2023年12月1日 | 2023年12月1日 | 4 |  | 4 |  | 1.偏差原因：未采购该设备；2.改进措施：下一年度：精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超声检查费标准 |  |  | =40元/人 | 40元/人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宫颈细胞学检查标准 |  |  | =80元/人 | 80元/人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置一体化阴道镜成本 |  |  | <=420000元 | 360000元 | 6 |  | 5.14 |  | 1.偏差原因：已采购该设备；2.改进措施：下一年度：精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 1.偏差原因：已采购该设备；2.改进措施：下一年度：精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障妇女健康水平 |  |  | 有效保障 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 98.81% | 5 |  | 5 |  | 阴道镜使用率受益妇女满意度较高
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 两癌筛查农村妇女满意度 |  |  | >=95% | 98.81% | 5 |  | 5 |  | 项目已圆满完成受益妇女满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.49分