## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 农牧民JHSY免费技术服务项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.97 | 10.97 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.97 | 10.97 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2021年自治区农牧民JHSY免费技术服务项目实施方案》，单位指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展要求，全面开展免费孕前优生优育健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，进一步提高人口素质，为规范国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金的管理，确保财政资金安全运行的管理办法。 | [5 empty] | 推进卫生健康科技创新发展要求，全面开展免费孕前优生优育健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，进一步提高人口素质，为规范国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金的管理，确保财政资金安全运行的管理办法，上环21例、取环70例，查孕1614人、查环10960人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 放置宫内节育器人数 |  |  | >=100人 | 30人 | 5 |  | 1.5 |  | 1.偏差原因：三孩政策放开以后，已婚育龄妇女准备要孩子，所以上环人数越来越少。2.改进措施：下一年度精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 摘取宫内节育器人数 |  |  | >=80人 | 88人 | 5 |  | 5 |  | 妇科疾病和绝经妇女比历年多
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查环人数 |  |  | >=15000人 | 10960人 | 5 |  | 3.65 |  | 1.偏差原因：自治区查环目标人群变动，人数比历年减少。2.改进措施：下一年度精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查孕人数 |  |  | >=1000人 | 1614人 | 5 |  | 5 |  | 1.偏差原因：自治区查环目标人群变动，人数比历年减少。2.改进措施：下一年度精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工流产人数 |  |  | >=3人 | 0人 | 4 |  | 0 |  | 1.偏差原因：2023年未有符合条件的农牧民已婚育龄妇女。2.改进措施：下一年度精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中期引产人数 |  |  | >=1人 | 0人 | 4 |  | 0 |  | 1.偏差原因：2023年未有符合条件的农牧民已婚育龄妇女。2.改进措施：下一年度精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药物流产人数 |  |  | >=3人 | 0人 | 4 |  | 0 |  | 1.偏差原因：2023年未有符合条件的农牧民已婚育龄妇女。2.改进措施：下一年度精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检查覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 资金未使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 放置宫内节育器支出标准 |  |  | =48元/人 | 48元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 摘除宫内节育器支出标准 |  |  | =48元/次 | =48元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 查环支出标准 |  |  | =6元/人 | 6元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 查孕支出标准 |  |  | =1元/人 | 1元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人工流产支出标准 |  |  | =150元/人 | 150元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中期引产支出标准 |  |  | =700元/人 | 700元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 药物流产支出标准 |  |  | =160元/人 | 160元/人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 预防意外怀孕 |  |  | 有效降低 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农村夫妇生殖健康意识 |  |  | 持续提升 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检查服务对象满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 项目圆满完成受益人员满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.15分