## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 国家免费孕前优生优育健康检查项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.80 | 1.8 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展要求，全面开展375对国家免费孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质，为规范国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金的管理，确保财政资金安全运行的管理办法。 | [5 empty] | 进一步提高人口素质，为规范国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金的管理，确保财政资金安全运行的管理办法。2023年我中心已全面完成了105对国免孕优检查人数。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家免费孕前优生健康检查夫妇数量 |  |  | >=375对 | 105对 | 10 |  | 2.8 |  | 1.偏差原因：2022年国家免费优生优育检查项目实施方案，霍尔果斯项目任务数375对，2023年年初预算按2022年项目数任务定的，2023年6月份下发自治区国家免费孕前优生优育检查实施方案。2.改进措施：下一年度精准预测。2。改进措施：下一年度精准预测。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国家免费孕前优生健康检查覆盖率 |  |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10 |  | 1.偏差原因：符合该政策人员均已覆盖；2.改进措施：下一年度精准预估
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 早孕随访率 |  |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10 |  | 1.偏差原因：早孕随访应访尽访；2.改进措施：下一年度精准预估
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 国家免费孕前优生健康检查按时完成率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目已按时完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家免费孕前优生健康检查一次性耗材费用 |  |  | <=48元//对 | 0元//对 | 20 |  | 0 |  | 1.偏差原因：未使用资金采购该耗材；2.改进措施：下一年度精准预估
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 预防出生缺陷 |  |  | 有效降低 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农村夫妇优生优育意识 |  |  | 有效提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检查夫妻满意度 |  |  | >=85% | 99% | 10 |  | 10 |  | 项目已完成受益群众满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 62.8分