## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中心路大道建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建中心路大道7.45公里，红线宽度60米，双向六车道；支一路1.3公里、支二路0.63公里、支四路1.5公里，红线宽度40米，双向四车道；合计道路10.88公里及其配套附属设施施工完毕，并具备使用条件。通过该项目优化清水河配套园区营商环境，打造园区亮点，吸引企业入驻。 | [5 empty] | 中心路大道 7.45 公里道路施工完成；支一路 1.3 公里、 支二路 0.63 公里、支四路 1.5 公里，；合计道路 10.88 公 里道路施工及其配套附属设施施工完成；完成绿化春季种植 完成桥木 40382 棵，灌木种植 364750 株，宿根花卉 791532.5 株，草花 23500 株，草坪播种野花组合 39115m2。绿化灌溉 管线铺设完成 32450m。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工道路总长度 |  |  | =10.88千米 | 10.88千米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工道路总数量 |  |  | =6条 | 6条 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确性 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | =2023年3月10日 | 2023年3月10日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化植被成本 |  |  | <=290万元 | 290万元 | 5 |  | 5 |  | 未按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化管线成本 |  |  | <=60万元 | 60万元 | 5 |  | 5 |  | 未按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 沥青铺摊成本 |  |  | <=110万元 | 110万元 | 5 |  | 5 |  | 未按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水稳成本 |  |  | <=40万元 | 40万元 | 5 |  | 5 |  | 未按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分