## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区农副产品深加工产业园道路建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4600.00 | 4600 |  | 4600.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4600 | 4600 |  | 4600 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区农副产品深加工产业园道路建设项目》合同约定，该项目于2023年3月开工，建新材料产业园内道路7千米，红线宽度20米，主路面10米及其配套附属设施；该项目总投资7000万元，此次申请4600万元，用于支付该项目工程进度款，该项目计划于2023年3月开工。项目计划于2024年3月完成办理该项目的竣工验收，投入使用。项目符合有关法律、法规、政策、制度等规定的要求。项目完成后配套园区内生态环境将有效改善，营商环境将有效提升，为园区招商引资工作建立良好基础。 | [5 empty] | 农副产品深加工产业园道路建设项目64535平米，绿化面积6232平米，完成自来水管网7000米，消防管网6000米，排水管网7300米，暖气管网4000米，电力管网3500米，215，800箱变各五座，1500立方米消防水池一座，完成总进度的85%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路工程量 |  |  | >=1千米 | 1千米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建红线宽度 |  |  | >=20米 | 20米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主路面宽度 |  |  | >=10米 | 10米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年3月 | 2023年3月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四个标段道路及附属成本 |  |  | <=2059万元 | 2059万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 围墙及门卫室成本 |  |  | <=80万元 | 80万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路量化成本 |  |  | <=252万元 | 252万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路绿化成本 |  |  | <=810万元 | 810万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 堆场及绿化成本 |  |  | <=215万元 | 215万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管网及附属成本 |  |  | <=180万元 | 180万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一期四标道路附属及管网成本 |  |  | <=1004万元 | 1004万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分